შპს ოქლიფის სკოლის 2023-2024 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

წინამდებარე ანგარიში ასახავს სკოლაში 2023-2024 სასწავლო წელს სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი აქტივობების შესრულების ანალიზს.

სკოლაში, მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სკოლის სქმიანობის ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესი, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასკოლო საზოგადოების აქტიური თანამშრომლობით რევიზირებული იქნა სკოლის ფილოსოფია, შემუშავდა სტრატეგიული განვითარების გეგმა და შესაბამისი ერთწლიანი გეგმა.

სტრატეგიული მიზანი I ორგანიზაციული განვითარება

სკოლის სტრუქტურით გათვალისწინებულ თანამდებობებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლებისათვის შესაბამისი მასწავლებელების შერჩევის მიზნით გამოცხადდა კონკურსი, რის შემდეგაც შეირჩა, როგორც ადმინისტრაციული, ასევე  აკადემიური პერსონალი. მათი შერჩვა განხორციელდა 2023  ივლისიდან 2024 წლის იანვრის ჩათვლით.

სკოლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ადამიანური რესურსის მათ შორის ადმინისტრაციული, მასწავლებელბის შეფასების სისტემის დანერგვა. სკოლა წინასწარ შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე პერიოდულად აწარმოებდა სკოლის ადმინისტრაციის, მოსწავლეებისა და მშობლების გამოკითხვას.  მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება შეფასების სისტემის დახვეწა, არსებული სისტემის შესწავლისა და გაანალიზების შემდეგ შემუშავდება და დაინერგება ახალი მექანიზმები.

სასწავლო წლის დასაწყისში  მასწავლებელბის შეფასებისა და საჭიროებების დადგენის მიზნით სკოლაში შეიქმნა ხარიხსის მართვის ჯგუფი სადაც შედიან როგორც სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასევე სკოლის მასწავლებლები. მასწავლებელთა შეფასების  და საჭიროებების დადგენის მიზნით შემუშავდა სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშც განხორციელდა გაკვეთილებზე  დაკვირვება და მასწავლებლების შეფასება წინასწარ შედგენილი რუბრიკის გამოყენებით. საგაკვეთილო დაკვირვებების შედეგად გამოიკვეთა  მასწავლებელთა საჭიროებები და დაიგეგმა სხვადასხვა სახის ტრენინგები.საჭიროებების მიხედვით სკოლაში განხორციელდა პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები, როგორიცაა ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები. როგორც შიდა რესურსით, ასევე გარე რესურსითაც.

უცხოური ენის მასწავლებელბს ინგლიშ ბუქ ედუქეიშენისა და შპს ოქლიფის სკოლის ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, ჩაუტარდათ სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესებისა და თანამედროვე სწავლების მეთედოლოგიური მხარდამჭერი ტრეინინგი.  ამასთან, სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი და დირექტორის მოადგილე აკადემიური მიმართულებით გამოცდილების გაზიარების მიზნით იმყოფებოდნენ Global Pathway Group-ის აბუდაბის ფილიალში სადაც ისინი გაეცნენ  უცხოურ პრაქტიკას. პერსონალის განვითარება განხორცელდა სკოლის ბიუჯეტით.

გადაიხედა შიდა სასკოლო რეგულაციები, როგორიცაა შინაგანაწესი, დებულება, სხვა და სხვა სამსაუხრების/სტრუქტურული ერთეულების დებულებები, სკოლის უსაფრთხოების დოკუმენტი, ასევე ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც აუცილებელია სკოლის ფუნქციონირებისათვის. მოხდა აღნიშნული დოკუმენტაციის გაუმჯობესება.. აღნიშნული დოკუმენტები გაეცნოთ, როგორ სკოლის პერსონალს, ასევე მოსწავლეებს და მათ მშობლებს საჭიროებებისა და შესაბამისობის მიხედვთ.

სკოლის მიერ ჩტარებული გამოკითხვის შედეგების ანალიზით დადგინდა სკოლის მართვის ეფექტიანობა, გადაიხედა სკოლის სტრუქტურა და შევიდა ცვლილებები მასში.

სკოლას გააჩნია ელექტრონული ჟურნალი სკოლას აქმვს მესმე წლია, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემაზე კი სკოლა გადავიდა მიმდინარე წელს.

სტრატეგიული მიზანი III ხარისხის განვითარება

სასწავლო წლის განმავლობაში ხარისხის ჯგუფის მიერ განხორციელდა სასწავლო პროცესის მონიტორინგი. ხარისხის ჯგუფის წევრები, წინასწარ გაწერილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ესწრებოდნენ გაკვეთილებს და ახდენდნენ სასწავლო პროცესის მონიტორინგს. სასწავლო პროცესს მუდმივ მონიტორინგს უწევდა დირექტორის მოადგილე აკადემიური მიმართულებით.

საგნობრივმა დეპარტამენტებმა თავის მხრივ შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმები და განახორციელეს გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები. სკოლაში შემუშავდა და განხორციელდა რამდენიმე სასწავლო პროექტი:

- დაარღვიე სიჩუმე - საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, უთხარი არა ძალადობის ნებისმიერ ფორმას

- ინტეგრირებული პროექტი: ევროკავშირი და საქართველო.

- იაპონური კულტურის დღე

- კრიპტომოდელის შექმნა სივრცული ფიგურების გამოყენებით

- ნარჩენების მართვა

- ინტეგრირებული პროექტი:აგრო ტურიზმის განვითარება საქართველოში

- ინტეგრირებული პროექტი : პარალელები: მსოფლიოს და საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი მოვლენები და მათ შორის არსებული პარალელები.

- პროექტი: საქართველოს გზა გეორგიოევსკის ტრაქტატიდან ევრპასთან ინტეგრაციისკენ

- პროექტი:  ქართული ჰაგიოგრაფიის პერსონაჟები და მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდა

- ვირუსის ევოლუცია

- გენდერული თანასწორობა (ევოლუცია და ტრანსფორმაცია)

სტრატეგიული მიზანი IV. სწავლების და მართვის ინტერნაციონალიზაცია

სკოლის მიერ უცხოურ ვებგვერდებზე განთავსდა ინფორმაცია, ასვეე განხორციელდა სხვა არხებით უცხოელი პერსონალის მოზიდვის ღონისძიებები.

სტრატეგიული მიზანი V. საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, ცნობადობის შექმნა და გაზრდა

სკოლას აქვს საკომუნიკაციო ონლაინ არხები, კონკრეტულად; ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ასევე სკოლას აქვს საკუთარი საიტი, ოფიცილური ელექტრონული ფოსტის მისამართი. აღნიშნული არხებით ხდება ონლაინ კომუნიკაცია, ამ მიზნით კი სკოლას ჰყავს დასაქმებული შესაბამისი სპეციალობის თანამშრომელი. გარდა ამისა სკოლა მისი დამფუძნებელ კომპანიასთან თანამშრომლობით ახდენს კომუნიკაციას, აღნშნული გამოიყენება დამატებით არხად.

სოციალურ ქსელებში სკოლა იმართება სკოლის სოციალური მედიის მენეჯერის მიერ, რომელსაც დამატებით კონსულტაციებს უწევს დამფუძნებელი კომპანიის სოციალური მედიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მისი გუნდი.

წლის განმავლობაში, საჭიროებიდან გამომდინარე და სამიზნე აუდიტორიაზე მორგებული რამდენიმე საიმიჯო ვიდეო რგოლი დამზადდა, რომელიც განთავსდა ონლაინ საკომინიკაციო არხებზე.

პერიოდულად ხდება სკოლის ვებ გვერდზე ინფორმაციის განახლება, კონტროლი და შესაბამსისი საჭიროებებიდან გამომდინარე მათზე რეაგირება. არსებობს საიტის გამართულა დმუშაობსიათვის შესაბამისი სპეცილაისტიც, რომელიც უზრუნველყოფს საიტის ტექნიკურ გამართულობას.

სკოლის სოციალური მედიის მენეჯერი აქტიურად ანახლებს ინფორმაციას სკოლის შესაბასმის არხების საშუასლებით და ხდება დაინტერესებული პირებისათვის უკუკავშირის მიცემა.